大学生创新创业训练计划项目

中期检查表

项目名称  1000天营养启航——孕期营养及婴幼儿喂养小程序

项目类别   1-创新训练    （1-创新训练、2-创业训练、3-创业实践）

项目负责人       孙帅立

所在院系          生命健康学院

联系电话          18202102373

指导教师       李晓愚     职称       讲师

职称

上海杉达学院创新与创业学院  制表

填表说明

一、填写申报表之前，请认真阅读《上海杉达学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》及其他相关文件。

二、请实事求是、逐条、认真地填写申报表中的各项内容。表达应明确、严谨、简洁。

三、本表由项目负责人根据项目实施情况实事求是填写，并用A4纸打印，于左侧装订成册。

四、项目负责人填写完本表后，请指导教师审核，填写意见并签名后，提交各院（系）汇总后上报创新与创业学院。

五、本表将作为项目结题和评优的主要材料之一。

| 项目名称 |  | 1000天营养启航——孕期营养与婴幼儿喂养小程序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批准经费 |  | 3000元 |  | 起止时间 | 2026年03月 至 2027年03月 |  |
| 负责人 | 姓 名 | 学号 | 专业 |  | 手机 | E-mail |
|  | 孙帅立 | F24061333 | 护理学 |  | 18202102373 | qxxxssl@126.com |
| 参加成员 | 陈晓涛 | F24111531 | 护理学 |  | 15536358562 | 2218145697@qq.com |
|  | 沈睿祺 | F24111536 | 护理学 |  | 15026932059 | 3506626916@qq.com |
|  | 钱杨涛 | F24072223 | 护理学 |  | 18930359979 | 2930988090@qq.com |
|  | 徐思婕 | F24078208 | 土木工程 |  | 13391163690 | qxxx_xsj@126.com |
|  | 王诗懿 | F24111316 | 护理学 |  | 18930547046 | 3391113758@qq.com |
| 指导教师 | 姓 名 | 院（系） | 职称/职务 |  | 联系电话 | E-mail |
|  | 李晓愚 | 生命健康学院 护理系 | 讲师 |  | 19802110642 | xiaoyuli95@163.com |
| 一、项目研究进展情况（包含小组成员的分工合作，项目研究方法、训练实践情况、内容、进度等） 本项目自2026年3月立项以来，严格按照申报书既定计划有序推进，目前已完成前期调研、文献检索、需求问卷设计与初步设计等阶段工作。 （一）项目总体进展 1．前期调研阶段（2026年3月）：确立以“生命早期1000天”为核心的研究方向，系统检索并分析市面上现有喂养类小程序（宝宝喂养、喂养记录、萌娃记录、喂自由等）的功能特点与用户反馈，梳理出“重记录轻评估、内容通用化、阶段割裂”等核心痛点。 2．文献检索与初步设计阶段（2026年4—6月）：围绕孕期营养、婴幼儿喂养、生命早期衔接及用户行为四个维度完成文献检索，优先参考《中国居民膳食指南》与WHO生长发育标准等权威依据；在此基础上完成小程序原型设计与核心功能模块规划，构建涵盖孕期档案导入、喂养记录、营养评估、宝宝健康画像及智能推荐引擎的功能框架，并初步建立基于权威标准的营养评估模型。 3．问卷调研阶段（2026年7—9月）：结合文献与竞品分析，设计并发放《1000天营养启航——孕期营养与婴幼儿喂养小程序调研问卷》，围绕基本信息、小程序使用情况、喂养知识与痛点、对“1000天营养启航”的需求意愿等板块开展调研，目前正处于数据回收与统计分析阶段。 （二）小组成员分工 项目负责人孙帅立统筹项目整体设计与进度推进；陈晓涛负责市场需求调研与用户访谈；沈睿祺负责文献检索与资料整理；钱杨涛负责小程序原型设计与功能模块规划；徐思婕负责小程序界面视觉设计；王诗懿负责问卷数据的整理与统计分析。 （三）研究方法与训练实践 项目综合运用竞品分析、文献研究、问卷调查、原型设计等方法，在指导教师李晓愚的指导下，团队成员完成了从市场调研到产品设计的全流程训练实践，提升了科研素养与创新实践能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、已取得的阶段性成果（已取得的阶段性成果或收获、包括论文、产品、专利开办公司、毕业论文转化与否等，可另附页） 1．完成市场需求调研：对现有母婴及喂养类小程序进行系统分析，形成竞品功能与用户痛点梳理成果，明确了“重记录轻评估、内容通用化、阶段割裂”等行业短板。 2．完成文献检索：围绕孕期营养、婴幼儿喂养、生命早期衔接等维度完成相关权威文献与指南的检索整理，形成文献资料库，为产品设计提供科学依据。 3．完成小程序原型设计：构建涵盖孕期档案导入、喂养记录、营养评估、宝宝健康画像及智能推荐引擎的核心功能框架，形成产品原型与功能设计方案。 4．初步建立营养评估模型：基于《中国居民膳食指南》与WHO生长发育标准，初步建立营养摄入评估模型，为后续AI智能分析奠定基础。 5．完成调研问卷设计并开展发放：设计《1000天营养启航——孕期营养与婴幼儿喂养小程序调研问卷》并面向目标用户发放，正处于数据回收阶段，后续将形成调研报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目研究存在的主要问题及应对思路与措施 1．营养评估模型的准确性与复杂性：母乳喂养难以精确计量、辅食营养密度难以估算，AI拍照识别技术尚不成熟，评估结果不准确可能误导家长。应对措施：不追求绝对精确的营养素计量，改用“摄入频次+食材种类+生长曲线变化”进行综合趋势判断，如提示“近一周深色蔬菜摄入频次偏低”，而非直接计算具体营养素缺失量。 2．用户数据录入的依从性与准确性：喂养记录依赖用户主动填写，操作繁琐易致用户流失。应对措施：增加语音快速记录入口，系统自动解析并填入对应字段；每周生成“喂养周报”，以可视化图表反馈，增强用户记录意愿与数据质量。 3．孕期与产后数据的平滑衔接：孕期与产后用户使用场景和心理状态差异较大，需确保数据不丢失、不割裂。应对措施：预产期前1个月启动“过渡模式”，孕期首页增加倒计时并推送产后喂养准备内容；用户点击“宝宝已出生”后自动创建宝宝档案并同步孕期营养数据。 4．调研问卷样本回收与数据分析：当前问卷仍处于回收阶段，样本量与覆盖范围有待扩大。应对措施：扩大问卷投放渠道、加强宣传推广，并对回收数据进行规范整理与统计分析，为后续小程序开发与优化提供依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目研究下阶段主要任务及时间进程安排 下阶段项目将重点推进专家论证、小程序开发、用户测试与成果申请等工作，具体安排如下： 2026年10月：开展专家论证，邀请妇幼营养、儿童保健等领域专家对小程序功能设计、评估模型及内容体系进行多轮论证与优化；同步完成调研问卷数据分析，形成调研报告。 2026年11月：启动小程序前后端开发，推进原型向可运行版本转化；开展用户测试与数据验证，优化AI算法评估精准度。 2026年11—12月：完善“喂养—发育”闭环的智能分析能力，完成小程序核心功能开发与内部测试。 2027年1—2月：优化产品体验与功能细节，开展计算机软件著作权申请。 2027年3月：小程序完成上线发布，撰写结题报告与总结材料，参加结题答辩与成果推广。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目经费使用情况 经费使用情况. 请按《上海杉达学院大学生创新创业训练计划项目经费管理办法》填写，包括已产生还未报销费用。. 经费名称; 支出项目摘要; 金额（元）. 交通费; 问卷调研、市场调研差旅费; 预计300. 图书资料费; /; /. 印刷费; /; /. 办公用品; /; /. 实验材料费; /; /. 其 它; /; /. 合计. 六、指导教师意见（从研究内容和进展、阶段性成果、存在问题等方面加以评价） 签 名： 年 月 日 |
| 七、所在院（系）意见 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 八、学校意见 中期检查成绩评定; 优 通过 未通过. 签名盖章： 年 月 日 |